## Gantt_Löser
Projekt: Schulungsraum für die easy-to-learn-GmbH einrichten
[6 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi
Nr. | Vorgangsname | Dauer (Tage) | Vor-gänger | Start | Ende | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 24. Dez | 25. Dez. | 26. Dez. | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 31. Dez. | 1. Jan. | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 7. Jan. | 8. Jan. | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 14. Jan. | 15. Jan. | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 21. Jan. | 22. Jan. | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25
Projekt Teil 1: Bestandsaufnahme und Inventarisierung
1 | Bestände aufnehmen (Rechner, Peripheriegeräte, Software) | 1 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-19
2 | Inventur Hard - und Software | 1 | 1 | 2022-12-20 | 2022-12-20
3 | Netzwerkdokumentation | 1 | 1 | 2022-12-20 | 2022-12-20
Projekt Teil 2: Beschaffung
4 | Telefonische Angebotsrecherche | 1 | 3 | 2022-12-21 | 2022-12-21
5 | Anfrage verschicken und auf Eingang Angebote warten | 4 | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-28
6 | Angebotsvergleich und Bestellung Hard- und Software | 1 | 5 | 2022-12-29 | 2022-12-29
7 | Überprüfung Lizenzreche und Funktionalitäten | 2 | 5 | 2022-12-30 | 2023-01-02
8 | Wareneineingangskontrolle | 4 | 6 | 2022-12-30 | 2023-01-04
Projekt Teil 3: Installation, Inbetriebnahme
9 | Aufbau Hardware, Pc's, Software und Anschluss Peripheriegeräte | 2 | 8 | 2023-01-05 | 2023-01-06
10 | Anlegung PC - Image | 1 | 9 | 2023-01-09 | 2023-01-09
11 | Anlegung Server - Image | 1 | 10 | 2023-01-10 | 2023-01-10
12 | Einbindung der Clients | 2 | 11 | 2023-01-11 | 2023-01-12
13 | Installation Pc - Remote | 1 | 12 | 2023-01-13 | 2023-01-13
14 | Inbetiebnahme und Testlauf | 1 | 13 | 2023-01-16 | 2023-01-16
Projekt Teil 4: Dokumentation und Übergabe
15 | Erstellung Gesamtdokumentation | 2 | 14 | 2023-01-17 | 2023-01-18
16 | Einweisung und Kundenübergabe | 1 | 15 | 2023-01-19 | 2023-01-19
17 | Erstellung der Rechnung | 1 | 15 | 2023-01-19 | 2023-01-19